## Mal
Stiler
| P-nr. | Sak | Tema | Type sak | PL | Utval | Dato / Sak
| fleire | Brannstasjonar Schancheholen og Lervig | Kostnadsoppstilling etter anbod | sak | LTK | UMU | 22.01.2020, 10/20
[6 empty] | FSK AU | 28.01.2020, 17/20
[6 empty] | FSK | 30.01.2020, 17/20
| fleire | Brannstasjonar Schancheholen og Lervig | Anbodsinnstilling | referatsak | LTK | UMU | 22.01.2020, 5/20
| 3844110 | Finnøy helse- og omsorgssenter - utbygging - prosjektnr. 3844110 - byggeprogram | Byggeprogram | sak | SVLU | Eldrerådet | 22.09.2020, 48/20
[6 empty] | FIN | 22.09.2020, 25/20
[6 empty] | UHV | 29.09.2020, 50/20
[6 empty] | UMU | 28.10.2020, 147/20
| 3844016 | Gautesete skule – rehab og ombygging til U15 - sluttrekneskap | Sluttrekneskap | sak | JAS | UMU | 23.09.2020, 131/20
| 3744009 | Hinna garderobeanlegg inkl. rekkefølgekrav prosjekt nr. 3744009 og nr. 3744019 sluttrekneskapar | Sluttrekneskap | sak | JAS | UMU | 28.10.2020, 148/20
| 38440047 | Hundvåg kirke – rehabilitering | Forprosjekt | sak | EMS | FSK AU | 17.03.2020, 48/20
[6 empty] | FSK | 19.03.2020, 48/20
| 38440047 | Hundvåg kirke ­– rehabilitering | Kostnadsoppstilling etter anbod | sak | EMS | UMU | 18.11.2020, 165/20
| 38440047 | Hundvåg kirke – rehabilitering | Anbodsinnstilling | referatsak | EMS | UMU | 18.11.2020, 31/20
| ? | Lervigskvartalet | Byggeprogram | sak | EV | Storhaug kdu | 18.02.2020, 12/20
[6 empty] | UMU | 19.02.2020, 25/20
[6 empty] | UKIS | 11.03.2020, 22/20
[6 empty] | FHR | 12.03.2020, 38/20
[6 empty] | UOU | 15.04.2020, 12/20
[6 empty] | UBs | 23.04.2020, 45/20
[6 empty] | UMU | 06.05.2020, 50/20
[6 empty] | FSK AU | 12.05.2020, 88/20
[6 empty] | FSK | 14.05.2020, 88/20
| 3844007, 3844063 | Madlamark skule idrettshall | Kostnadsoppstilling etter anbod | sak | KH | UMU | 19.02.2020, 22/20
| 3844007 | Madlamark skule nybygg – Paviljongskular – kjøp/leige | Paviljongskular | sak | KH | UMU | 06.05.2020, 63/20
| 3844082 | Nye Tou btr. 3 | Kostnadsoppstilling etter anbod | referatsak | LTK | UMU | 22.01.2020, 2/20
| 3844082 | Nye Tou btr. 3 | Anbodsinnstilling | referatsak | LTK | UMU | 22.01.2020, 3/20
| 3844003 | Olav Kyrres gate 19 rehabilitering – p.nr. 3844003 og p.nr 3744041 – sluttrekneskap | Sluttrekneskap | sak | BMN | UMU | 28.10.2020, 150/20
| 3844114 | Ramsvigtunet – utviding prosjektnr. 3844114 – byggeprogram | Byggeprogram | sak | SVLU | Eldrerådet | 22.09.2020, 47/20
[6 empty] | Storhaug kdu | 22.09.2020, b.prog.
[6 empty] | UHV | 29.09.2020, 49/20
[6 empty] | UMU | 28.10.2020, 146/20
| 3844076 | Ramsvigtunet – senter for demens | Konseptval | sak | SVLU | UMU | 22.01.2020, 6/20
[6 empty] | Eldrerådet | 04.02.2020, 1/20
[6 empty] | FHR | 06.02.2020, 1/20
[6 empty] | UHV | 11.02.2020, 1/20
| NA | Risiko i byggeprosjekta til kommunen | Risiko i byggeprosjekt | referatsak | KJA | UMU | 17.06.2020, 15/20
[6 empty] | UMU | 26.08.2020, 25/20
| 3844021 | Solborg – Kostnadsoppstilling etter anbod | Anbodsinnstilling | referatsak | RRN (SB) | UMU | 26.08.2020, 18/20
| 3844021 | Solborg-prosjektet | Kostnadsoppstilling etter anbod | sak | RRN (SB) | UMU | 26.08.2020, 107/20
| 3844025 | Stavanger idrettshall, rehabilitering | Sluttrekneskap | sak | EMS | UMU | 19.02.2020, 15/20
| 3844084 | Stavanger legevakt – mellombelse kontorlokale | Sluttrekneskap | sak | BMN | UMU | 17.06.2020, 96/20
| 3844094 | Strømvik barnehage prosjektnr.: 3844094 – Byggeprogram | Byggeprogram | sak | BMN | UMU | 28.10.2020, 151/20
| 3844051, 3844050, 3044049 | Tasta, 3 barnehagar – Barnehagen Tasta, Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, Tastavarden barnehage, avd. Smiene – Sluttrekneskap | Sluttrekneskap | sak | AB | UMU | 16.12.2020, 181/20
| 3844013 | Tastaveden skule, rehabilitering, prosjekt nr. 3844013 – forprosjekt | Forprosjekt | sak | JEA | UMU | 16.12.2020, 180/20
| 3844072 | Teknikken barnehage | Byggeprogram | sak | EMS | UMU | 19.02.2020, 21/20
| 3844072 | Teknikken barnehage – prosjekt 3844072 – Skisseprosjekt, anbodsgrunnlag | Skisseprosjekt | sak | EMA | UMU | 28.10.2020, 152/20
| NA | Usikkerheitsstyring og risikoavsetning i byggeprosjekt | Usikkerheitsstyring og risikoavsetning | referatsak | KJA | UMU | 16.12.2020, 200/20
| 3844008 | Vaulen skule nybygg og utviding – Grunnlag for detaljregulering for ny skule – orienteringssak | Orientering | sak | KH | UMU | 26.08.2020, 108/20
| 3844007 | Vaulen skule nybygg og utviding - status skuletomt på Mariero | Skuletomt – status | sak | KH | UMU | 06.05.2020, 64/20
[6 empty] | FSK AU | 12.05.2020, 87/20
[6 empty] | FSK | 14.05.2020, 87/20
| NA | Årsprogram Byggeprosjekt | Årsprogram | referatsak | RK | UMU | 22.01.2020, 4/20

## Dropdown
Uthevet | Uthevet
Sum | Markert
Sum-lys
Mørk
Forelder
Barn